监 理 日 志

日期：   2020 年 06  月  30日                                天气；晴天

星期：    二                                          气温：  21--32度

工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

| 监理工作 情况 | - 今天晴天，巡查施工现场；支架安装施工及条形基础浇砼施工。 - 外网接入工程杆塔敷设电线安装施工。及隔离开、断路器安装施工。电缆终端接头安装施工旁站工作。 - 配电装置舱二次接线施工。及电缆杆移位旁站工作。 4、外线加班到10点。场区停电致10点送电。 - 业主领导现场指导工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | - 现场支架安装施工。及条形基础浇砼施工。完成113只。 - 配电装置舱二次接线施工。 - 外网接入工程杆塔敷设电线施工及隔离开关、断路器施工。电缆终端热缩接头施工。 - 施工现场人员共；29人。 |  |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况 - 支架立柱基础浇砼总完成----811只。 - 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。 - 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。 - 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。 - 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。 - 进场管桩100根。完成压桩施工54根。 5.支加、扁铁及附件材料全部到场。 6、电缆桥架进场。 7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。 8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场. 9、逆变器安装施工-----2台。 10、二次设备电缆进场。 |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人：王登营 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |