**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 04日 天气 晴多云

星期： 四 气温： 24--37度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场，现场施工人员数量不能满足本工程进度施工需求。已与总包单位管理人员沟通要增加施工人员。 2. 对总包单位现场支架立柱砼基础木工拆模进行检查，并要求对基础砼进行浇水养护工作。   3、天气炎热，要求施工单位管理人员做好防署降温工作。调节上下班时间。确保人员安全。  4.、业主领导在现场指导工作。  . | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。 2. 对昨天浇砼基础施工进行拆模施工。 3. 支架立柱条形基础木工制模安装施工。共计完成80只条形基础模具安装。， 4. 现场施工人员上午9人。下午增加3人。管理人员2人。 5. 施工进度缓慢。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |