**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 05日 天气 晴天

星期： 五 气温： 24--36度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场，并召开监理例会。重点强调气温偏高，要求施工单位调节上下班施工，注意施工人身安全及用电安全。施工质量控制、进度控制等。要完成6.30并网。业主单位。总包单位，施工班组领导参加会议。 2. 对总包单位现场支架立柱基础木工制模进行检查，及与总包单位进行现场沟通，要整平模板下基础再安装模板施工。保证施工质量，并要求对基础砼进行浇水养护工作。   3、、业主领导在现场指导工作。  . | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。 2. 对昨天浇砼基础浇水养护施工。 3. 支架立柱条形基础木工制模安装施工。共计完成98只条形基础模具安装。， 4. 现场施工人员上午19人。下午增加10人。管理人员2人。 5. 相变基础砌墙施工。 | |
| 其它事项 | 目前工程进展情况   1. 支架立柱基础浇砼完成98只。 2. 相变基础砌墙完成一项。及配电装置舱完成基础底板施工。 3. 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约四百只。 4. 支架立柱基础完成制模98只。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |