**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 06日 天气 晴天

星期： 六 气温： 20--35度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场，对总包单位浇砼施工进行旁站工作。并要求施工单位做好生产用电安全工作。及混凝土养护工作。 2. 明天进行条基砼拆模施工及安装模具施工。配电装置舱彻墙施工。 3. 对总包单位现场相变制模及钢筋笼邦扎等检查工作。   4、、业主领导在现场指导工作。  . | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。 2. 对砼基础浇水养护施工。 3. 支架立柱条形基础浇砼施工。共计浇筑完成100只条形基础。 4. 现场施工人员上午19人。管理人员2人。 5. 相变基础柱制模施工。及 配电装置舱彻墙施工 | |
| 其它事项 | 目前工程进展情况   1. 支架立柱基础浇砼完成198只 2. 相变基础柱制模完成。 3. 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约600只。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |