**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 07日 天气 多云

星期： 日 气温： 19--31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场，对总包单位拆模及制模进行查看工作。钢筋安装施工检查工作。
2. 明天总包单位进行条基浇砼施工。及配电装置舱砌墙施工完成。
3. 对总包单位现场钢筋笼邦扎等检查工作。并上报监理规化及监理公司资质、总监任命书及项目印章使用通知书。及人员资质由业主审核。

4、、业主领导在现场指导工作。. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。
2. 对砼基础浇水养护施工。
3. 支架立柱条形基础制模施工及钢筋笼安装施工。共计完成90只模具安装。
4. 现场施工人员上午14人。下午10管理人员2人。
5. 上午 配电装置舱彻墙施工
 |
| 其它事项 | 目前工程进展情况1. 支架立柱基础浇砼完成198只
2. 支架立柱基模具、钢筋笼安装共90只，
3. 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约600只。
 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |