理 日 志

日期：   2020 年 06  月  08日                                天气 多云

星期：    一                                          气温：  22--33度

工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

| 监理工作 情况 | - 今天监理人员巡查施工现场，对总包单位支架条形基础浇筑进行旁站工作。钢筋安装施工检查工作。 - 相变基础柱浇砼及配电装置舱砌墙 施工检查工作。 - 对总包单位现场钢筋笼邦扎等检查工作。并与总包单位领导沟通进度管控问题。 4、、业主领导在现场指导工作。 . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | - 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋加工施工。 - 对砼基础浇水养护施工。 - 支架立柱条形基础浇筑砼施工。共计完成98只砼基础 - 现场施工人员上午14人。管理人员2人。 - 下午 配电装置舱彻墙施工完成， |  |
| 其它事项 | 目前工程进展情况 - 支架立柱基础浇砼完成296只 - 支架立柱基模具、钢筋笼安装共90只， - 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约650只。 |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人：王登营 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |