**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 09日 天气 小雨

星期： 二 气温： 20--28度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天小雨，上午施工单位未进行施工，下 午管桩到达工地，监理人员巡查施工现场，并对进场的管桩进行查看有厂家管桩检测报告。
2. 对总包单位进行试桩性施工现场进行旁站工作。
3. 业主领导同设计院到现场。进行了现场沟通图纸上有些节点更改的地方，尽快完善成蓝图板本。以及现场有些地方能增加光伏组件进行了提示。设计单位人员回去进行落实。

4、、业主领导在现场指导工作。. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。
2. 下午管桩到达现场卸桩施工。及试桩施工。
3. 吊车一辆，大挖机一台。进桩100根。压桩施工完成33根。
4. 今天上午下雨施工单位未进行施工，下午9人。管理人员2人。
 |
| 其它事项 | 目前工程进展情况1. 支架立柱基础浇砼完成296只
2. 支架立柱基模具、钢筋笼安装共90只，
3. 支架立柱钢筋笼邦扎完成大约650只。
4. 进场桩100根。完成压桩施工33根。
 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |