**监 理 日 志**

日期： 2020 年 07 月 02日 天气；多云

星期： 四 气温： 20--26度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天多云，监理人员巡查施工现场；支架安装施工及在门右边道路浇砼施工。并要求施工单位抓紧落实管桩施工。 2. 光伏组件下午开始试安装施工。并与现场施工管理人员沟通组件安装，要安规范,<GB50794—2012>进行施工。 3. 配电装置舱二次接线施工旁站工作。 4. 大门口右转弯道路浇砼施工旁站工作 5. 今天正衡监理来一电器工程师。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 现场支架安装施工。及大门口右转弯道路浇砼施工。 2. 配电装置舱二次接线施工。 3. 下午组件安装施工。电缆沟回填施工。电缆有石头的地方不准施工。 4. 施工现场人员共；25人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成----811只。 2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。 3. 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。 4. 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。 5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。 6. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。  7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。  8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.  9、逆变器安装施工-----2台。  10、二次设备电缆进场。  11、光伏组件进场----60箱。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 2人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |