监理日记

日期：   2020 年 07 月  23日                                天气；小雨转阴天

星期：    四                                          气温：  20--25度

工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

| 监理工作 情况 | - 今天监理人员巡查施工现场，防雷接地施工。电缆沟开挖施工等工作。 - 当地人员在现场液气站的地方彻墙影响组件安装施工。现场监理人员与当地人员沟通不了，上报业主项目经理处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | - 下午施工单位防雷接地施工及电缆沟开挖施工。 - 现场施工人员12人。 |  |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况 - 支架立柱基础浇砼总完成----1045只。 - 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。 - 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。已带电并网。 - 支架立柱安装完成100组，管桩支架完成9组。 - 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。 - 进场管桩100根。完成压桩施工100根。 5.支加、扁铁及附件材料全部到场。 6、电缆桥架进场。 7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。 8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场. 9、逆变器安装施工-----2台。 10、二次设备电缆进场。 11、光伏组件进场----92箱---2484块安装完成。另加备件18块组件板。 |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 2人 |
| 记录人：王登营 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |