**监 理 日 志**

日期： 2020 年 07 月 03日 天气；多云

星期： 五 气温： 20--28度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天多云，监理人员巡查施工现场；支架组件安装施工。发现有少数组件边压块松动情况已要求施工人员整改到位。 2. 水电厂单位对现场设备电气及电缆试验施工。监理电气工程师旁站工作。 3. 光伏组件进场一车外观检查工作。一车32箱组件每箱27块。并拍照片。 4. 支架条形基础浇施工旁站工作。 5. 业主领导来现场指导工程设备试验工作 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 现场支架组件安装施工。及组件进场卸车施工。 2. 配电装置舱及相变、电缆试验施工 3. 支架基础浇砼施工。 4. 总共现场施工人员35人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成----911只。 2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。 3. 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。 4. 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。 5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。 6. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。  7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。  8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.  9、逆变器安装施工-----2台。  10、二次设备电缆进场。  11、光伏组件进场----92箱。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 2人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |