**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 13日 天气；多云

星期： 六 气温： 22--30度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。 2. 支架立柱基础浇筑施工巡查工作。C30商砼。今天完成98只。并要求施工单位安照规范施工。 3. 配电装置舱接地焊接施工巡查工作。 4. 监理资料整理工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架立柱安装施工。   2.。支架基础钢筋安装及浇砼施工。人数13人。管理人员2人。  3、支架立柱安装及配电装置舱防雷接地施工。施工人员10人..现场管理人员1人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成394只 2. 支架安装成形12组，其它支架立柱在安装之中。 3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。 4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加材料全部到场。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |