理 日 志

日期：   2020 年 06  月  10日                                天气 多云

星期：    三                                          气温：  22--30度

工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

| 监理工作 情况 | - 今天上午小雨转多云，施工单位支架材料进场吊卸施工旁站工作。并检查厂家资料等工作。 - 下午施工单位进行支架样板施工安装查看工作。总包单位增加人员6人。 - 施工单位支架基础支模施工检查。并与施工单位领导沟通要继续增加人员。 4、、业主领导到现场协调电线杆移位指导工作。及外网接入工作。 . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | - 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。 - 工地北面压桩施工。部分桩有偏差。 - 吊车一辆，大挖机一台。支架材料进场。 - 今天11人。管理人员2人。 |  |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况 - 支架立柱基础浇砼总完成296只 - 支架立柱基础模具80只， - 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约650只 - 进场桩100根。完成压桩施工54根。 5.支加材料全部到场。 |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人：王登营 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |