**监　理　日　志**

日期： 2020 年 08 月 04日 天气: 阴

星期：二 气温： 25°—35°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 查看制粉车间2#屋顶放线情况，待定点放线完成后要求报验。
2. 查看2#屋顶导轨的安装100%，安装完成后要求报验。
3. 对制粉车间2#屋顶进行吊装安全旁站，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。
4. 对制粉车间2#屋顶混凝土支柱浇筑的完成进行核查。
5. 参加首次会议并整理纪要，编写监理前期和当天资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 组织施工人员对挂面车间2#屋顶的导轨材料安装完成100%。
2. 制粉车间2#屋顶定点放线完成约90%。
3. 制粉车间2#屋顶吊装商砼混凝土，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。
4. 制粉车间2#屋顶浇筑混凝土北面支柱330，完成制粉车间2#屋顶支柱的约20%。
 |
| **其它事项** | 业主主持召开首次会议，个参建单位管理人员参加。 |
| **本日现场监理人员：** | 戚平签名 C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg |
| **记录人：C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg** | **总监理工程师：**王立杰 |