**监　理　日　志**

日期： 2020 年 08 月 07日 天气: 阴

星期：五 气温： 22°—27°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 查看制粉车间2#屋顶放线情况，待定点放线完成后要求报验。
2. 对制粉车间2#屋顶吊装安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。
3. 对制粉车间2#屋顶混凝土支柱浇筑的完成数量进行核查。
4. 编写监理前期资料，填写监理云项目信息。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 制粉车间2#屋顶定点放线完成100%。
2. 制粉车间2#屋顶吊装商品混凝土，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。
3. 制粉车间2#屋顶浇筑混凝土配重块320只，完成制粉车间2#屋顶配重块约35%。

4、施工人员30人，吊车一台，运料用推车6辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员：** | 戚平签名 C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg |
| **记录人：C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg** | **总监理工程师:**  |