**监　理　日　志**

日期： 2020 年 08 月 09日 天气: 晴

星期：日 气温： 24°—32°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 对制粉车间2#屋顶吊装安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，疏导送麦车辆进出粮仓，防护到位，符合要求。 2. 对制粉车间2#屋顶混凝土配重块浇筑情况和完成数量进行核查。 3. 个别预制桩浇筑时，模具未固定好爆桩；已督促施工人员整改。 4. 编写监理文件和资料。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 制粉车间2#屋顶由南至北浇筑混凝土支柱约560根，完成制粉车间2#屋顶支柱的80%。 2. 制粉车间2#屋顶吊装商砼混凝土，施工范围拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 3. 现场施工人员30人，管理人员3人。 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员：** | | | 戚平签名 C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg | |
| **记录人：C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg** | | | | **总监理工程师：**王立杰 |