监　理　日　志

日期：2020年11月06日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：五　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：5～17°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-007

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查现场挖机平整大棚基础角钢压桩施工工作。要求施工单位压桩时注意角钢的垂直度和角钢偏差事项，并要求施工单位做好安全防护措施。 - 大棚基础角钢焊接施工，焊点不符合JGJ18-2012规程要求。要求施工单位管理人员对其进行整改。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.监理人员巡查二标段大棚基础挖机平整土施工，并要求施工单位要控制场地标高。 - 巡查二标段水沟土方回填已完成。要求施工单位土方回填时要用挖机分层压实。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，管理人员2人。施工人员12人. 4、工程完成4个大棚基础角钢桩下压施工。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。及水沟机械回填土施工完成。 - 现场机械4台，管理人员3人，施工人员5人. 3.工程资料在整理之中。 |
| 其它事项 | 二标段东北角41个大棚，西南角47个大棚。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |