监　理　日　志

日期：2020年11月08日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：日　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：5～14°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-009

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查现场挖机平整大棚基础角钢压桩施工工作。施工单位压桩角钢的垂直度和角钢有偏差要求施工单位整改。 - 大棚基础角钢焊接施工，焊点不符合JGJ18-2012规程要求。施工单位管理人员对其进行整改之中。 - 大棚拱架进场经业主、监理检查并用仪器检测合格。并记录影象。厂家资料不全要求施工单位补全。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.监理人员巡查二标段现场角钢进场镀锌层经测量不符合要求。监理通知单下发一份。 - 巡查二段；大棚基础定位放线工作，并对施工单位进行技术指导工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，管理人员2人。施工人员20人. 4、工程完成7个大棚基础角钢桩下压施工。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚基础定位放线施工。 - 现场机械3台，管理人员3人，施工人员10人. 3.班组进场并记录。 |
| 其它事项 | 一标段；大棚拱架进场一车； 二标段；角钢进场一车；资料不全。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |