监　理　日　志

日期：2020年11月12日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：四　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：8～19°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-013

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查现场挖机平整大棚基础及角钢压桩施工。角钢焊接施工检查，部分焊接缝不符合施工规范的要求施工单位整改。 - 查看大棚场地有高差的地方，同总包单位一到进行测量工作，经业主同意后进行回填土施工。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.监理人员检查二标段角钢压桩施工及焊接角钢施工。要求施工单位按照焊接规程进行施工。 - 巡查二段；现场同施工单位进行大棚定位及技术交底工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机5台，管理人员2人。施工人员25人. 4、工程完成13个大棚基础角钢桩施工。焊接完成2个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。及角钢桩施工，角钢焊接施工。 - 现场机械2台，管理人员3人，施工人员16人. 3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程进度。 4.现场安全警示标牌已安装完成。 |
| 其它事项 | 施工现场安全文明施工良好。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |