监　理　日　志

日期：2020年11月13日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：五　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：4～16°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-014

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查一标段现场挖机平整大棚基础及回填土施工，及挖机下压角钢桩施工。 - 查看大棚拱架安装工作，同业主查看一标段回填土施工。 - 今天现场业主、总包、监理人员参加每周安全检查工作，及监理例会召开工作。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.监理人员同业主项目经理检查总包单位大棚基础定位放线工作。交进行技术交底。 2、检查二标段现场安全文明施工工作，要求施工单位对不符合安全规程的临时用电箱进行整改工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机6台，管理人员2人。施工人员25人. 4、工程完成15个大棚基础角钢桩施工。焊接完成2个。 5、参加监理会议及安全检查工作。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员10人. 3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程进度。 4、参加监理会议及安全检查工作。 |
| 其它事项 | 施工现场安全文明施工良好。无事故发生。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |