监　理　日　志

日期：2020年11月14日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：六　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：4～17°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-015

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查一标段现场挖机平整大棚基础及回填土施工，及挖机下压角钢桩施工。 - 查看大棚拱架安装施工。并要求施工单位保证工程质量。 - 检查大棚拱架进场检测工作。大棚网不符合要求，责令施工单位退回。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要示施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。 2、检查二标段现场临时用电不符合安全规程，施工单位已进行了整改施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机8台，管理人员2人。施工人员30人. 4、工程完成19个大棚基础角钢桩施工。焊接完成7个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员10人. 3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程进度。 4、监理通知单回复不符合要求，退回施工单位项目部。 5、资料及进度计划已上报监理部，部分资料进行完善工作。 |
| 其它事项 | 一标段大棚拱架、20X2圆管进场2车。大棚网不符合要求退回厂家。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |