监　理　日　志

日期：2020年11月15日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：日　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：8～17°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-016

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位注意人身安全。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位加强工程质量管理。 - 要求施工单位尽快抓紧现场施工进度。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要示施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。 2、检查二标段角钢进场检查工作，对部分角钢镀锌层脱落现象要求施工单位进行处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机12台，管理人员2人。施工人员32人. 4、工程完成23个大棚基础角钢桩施工。焊接完成11个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员10人. 3.因材料进场缓慢，现场施工人员滞工等料。影响工程施工。 4、施工单位通知单位不进行及时回复。已上报业主处理。 5、资料上报完成90% |
| 其它事项 | 二标段大棚角钢进一车，80X80X5，共计35T |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |