监　理　日　志

日期：2020年11月16日　　　　　　　　　　　　天气：多云

星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：10～14°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-017

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位注意人身安全。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位加强工程质量管理。 - 大棚拱架进场一车，经检查基本符合要求。联系单下发二份。材料送样统计表经业主已确定。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要示施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。 2、检查二标段角钢焊接施工，要求施工单位加强焊接质量管理工作。 3、角钢进场检查工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机12台，管理人员2人。施工人员32人. 4、工程完成25个大棚基础角钢桩施工。焊接完成13个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员20人.2台。 3.大棚角钢焊接施工。 4、施工单位角钢进场。 5、资料上报完成95% |
| 其它事项 | 二标段大棚角钢进一车，80X80X5，共一车。镀锌层合格。 一标段大棚拱架进场一车，30X75X2.0.镀锌层合格。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |