监　理　日　志

日期：2020年11月24日　　　　　　　　　　　　天气：晴

星期：二　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：0～8°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-024

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。局部焊接点不符合要求，已下通知单一份，要求施工单位对其进行整改。 - 对施工单位进场材料进行检查工作。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查二标段;施工单位现场挖机压角钢桩施工。 2、检查二标段角钢焊接施工，并对焊接点不符合要求的地方进行指出，要求施工单位整。通知单下发一份。 3、检查拱架及角钢进场进行检查工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械4台，电焊机15台，管理人员2人。施工人员60人. 4、工程完成35个大棚基础角钢桩施工。焊接完成31个，大棚安装完成2个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员56人。电焊机17台。挖机1台 3.大棚角钢焊接施工。完成27个。 4.角钢压桩完成44个。 |
| 其它事项 | 一标段；大棚拱架进场四个，保温被进场2个。 二标段；大棚拱架进场8个，角钢进场二车。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |