监　理　日　志

日期：2020年11月25日　　　　　　　　　　　　天气：多云

星期：三　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：3～8°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-025

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位现场管理人员把好质量关的同时要增加施工人员进行施工。 - 对施工单位现场拼装的进场拱架有变形及短缺相差多的材料放置一边，要厂家处理。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查二标段;施工单位现场挖机压角钢桩施工。 2、检查二标段角钢焊接施工，大棚安装施工。要求施工单位管理人员加强现场质量管理工作。 3、要求施工单位管理人员增加现场施工人员，加快进度施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械4台，电焊机15台，管理人员2人。施工人员85人. 4、工程完成42个大棚基础角钢桩施工。焊接完成36个，大棚安装完成14个。 5、棚架进场23个，13个保温被进场。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员71人。电焊机17台。挖机1台 3.大棚角钢焊接施工。完成32个。棚架安装完成6个。 4.角钢压桩完成44个。 |
| 其它事项 | 一标段；大棚拱架进场2个，角钢一车 二标段；大棚拱架进场8个。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |