监　理　日　志

日期：2020年11月30日　　　　　　　　　　　　天气：晴

星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：-3～3°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-030

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好现场安全工作。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。大棚膜安装及邦扎施工检查工作。 - 对施工单位进场棉被及大棚拱架进场检查工作。对施工单位的工具间基础土方开挖检查，要求施工单位将基础土方深度开挖到位并铲平，经验收后方可进入下道工序施工。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查二标段;施工单位现场挖机压角钢桩施工。大棚定位放线施工， 2、检查二标段大棚拱架焊接施工，焊接点不符合规范要求，责令施工单位整改。及大棚拱架安装施工。 3、现场对二标段的角钢及大棚拱架进场检查工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械2台，电焊机15台，管理人员2人。施工人员85人. 4、大棚基础角钢桩施工共完成72个。焊接完成共60个，大棚安装共完成25个。 5、棚架进场4个，共39个。保温被进场共23个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员62人。电焊机18台。挖机2台 3.大棚角钢焊接施工。共完成3个。棚架安装共完成13个。 4.角钢压桩共完成54个。 |
| 其它事项 | 一标段；大棚保温被进场1个共进场32个。棚架进场4车。共进场39个。 二标段；大棚架进场6个。大棚附件一车，保温被一车。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |