**监　理　日　志**

日期：2020年12月20日　 天气: 晴转多云

星期：日 气温：-3℃～6℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响全容量并网时间。
2. 要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。
3. 管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。
4. 要求总包单位箱、逆变基础尽快支模加固、绑扎钢筋，已浇筑混凝土基础养护工作。

5、要求总包单位尽快增加施工人员，确保如期全容量并网。6、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。7、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。8、要求做好组件等材料的成品保护 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 | 1. **当日完成的工作情况**。
2. 现场管理人员6名，施工人员84人
3. 打桩船3艘，运桩船6艘，汽车吊1台，浮挖机一台，自发电电焊机4台，浮伐工作台10个，倒运汽车、叉车各一辆。
4. 组件支架基础桩基打桩129根。
5. 组件安装2组。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 候全增 时金宝** |
| **记录人:王明官** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |