监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022 年 03 月 04 日 星期 五 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 8℃-19℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  组件进场4车，进场材料合格证齐全。 | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员60人，电气安装21人 | | | | | |
| 施工机械动态： 挖掘机（3台）打桩机（1台）拖拉机（1台）铲车（3台） | | | | | |
| 监理工作情况 | 施工部位：侯射村、东红村   1. 巡查施工现场侯射村及东红村，一切正常。 2. 按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况整理监理过程资料。 3. 组织召开监理例会并记录。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 四川协佳工程设计有限公司  无锡镛正能源科技有限公司 | | 1. 养鸭鱼塘管桩累计进场1066根，大水塘累计进场340根。 2. 组件进场4车，累计进场23.82MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场（15.26+4.26）MWp。 3. 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场（15.26+4.26）MWp。 4. 养鸭鱼塘管桩累计完成管桩1004根。 5. 侯射村鱼塘组件安装10组，累计安装154组。 6. 小山包土挖机 挖运土方。 7. 养鸭鱼塘及侯射村光伏支架累计进场（15.26+4.26）MWp | | | | | | |
| 其它事项 | 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 个人安全防护用品穿戴齐全。 3. 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4. 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。   5、养鸭鱼塘需要挖水沟抽水，以便进场施工。 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 徐文平 | | | 总监签阅 | |  | | |