监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2022 年 03 月 08日 星期 二 | 气候 | 晴  | 气温 | 6℃-18℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况： |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员74人，电气安装20人，后勤4人 |
| 施工机械动态： 挖掘机（3台）打桩机（1台）拖拉机（1台）铲车（3台） |
| 监理工作情况 | 施工部位：侯射村、东红村1. 巡查施工现场侯射村至东红村一切正常。
2. 按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况整理监理过程资料。
 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司 | 1. 养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场1406根，（大水塘340根）。
2. 组件累计进场26.04MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场（15.26+4.26）MWp。接地扁铁累计进场15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场（15.26+4.26）MWp
3. 侯射村光伏区接地沟开挖190米，累计开挖870米。
4. 桥架安装250米，累计完成950米。
5. 侯射村光伏1区7根桩今天组件完成5组安装，累计完成111组，4根桩累计完成19组，2区7根桩今天完成5组，累计完成184组，4根桩累计完成16组，1区和2区7根桩累计组件安装完成295组（总513组），4根桩累计完成35组（总52组）。
 |
| 其它事项 | 1. 安全技术交底已落实到位。
2. 个人安全防护用品穿戴齐全。
3. 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。
4. 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。
5. 养鸭鱼塘场地需开挖水沟抽水，
6. 侯射村路西侧有木材供水管，线路不明，开挖已破坏，已修复完成。
 |
| 记录人 | 徐文平  | 总监签阅 |   |