监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022 年 04 月28日 星期 四 | | | 气候 | | 小雨 | | 气温 | 12℃-21℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员28人，后勤4人， | | | | | |
| 施工机械动态： 挖掘机（2台）铲车（2台）吊车（1台） | | | | | |
| 监理工作情况 | 施工部位：养鸭鱼塘、大水塘、侯射村。   1. 监理项目部资料整理中。 2. 巡查施工现场大水塘，现场检查光伏组件安装情况一切正常。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 四川协佳工程设计有限公司  无锡镛正能源科技有限公司 | | 1. 养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场1406根，（大水塘340根）。组件累计进场26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场19.52MWp。接地扁铁累计进场15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场19.52MWp，汇流箱累计进场71台。 2. 大水塘支架组件安装、接地扁铁明敷焊接。   3、侯射光伏区消缺整改。 | | | | | | |
| 其它事项 | 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 个人安全防护用品穿戴齐全。 3. 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。   山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 徐文平 | | | 总监签阅 | |  | | |