监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2022 年 04 月28日 星期 四 | 气候 | 小雨 | 气温 | 12℃-21℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况： |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员28人，后勤4人， |
| 施工机械动态： 挖掘机（2台）铲车（2台）吊车（1台） |
| 监理工作情况 | 施工部位：养鸭鱼塘、大水塘、侯射村。1. 监理项目部资料整理中。
2. 巡查施工现场大水塘，现场检查光伏组件安装情况一切正常。
 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司 | 1. 养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场1406根，（大水塘340根）。组件累计进场26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场19.52MWp。接地扁铁累计进场15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场19.52MWp，汇流箱累计进场71台。
2. 大水塘支架组件安装、接地扁铁明敷焊接。

3、侯射光伏区消缺整改。 |
| 其它事项 | 1. 安全技术交底已落实到位。
2. 个人安全防护用品穿戴齐全。
3. 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。

山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 |
| 记录人 | 徐文平  | 总监签阅 |   |