监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 39页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 19日星期：五 | 天气：晴  | 气温：最高：15 最低：8 |
| 1. 工程施工情况：
2. 工程进度情况：

1）、开关站区域排水完成（2台泵）。2）、今日打桩46根，累计打桩450根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1252根，到货完成约10%。（1台桩机）1. 承包商动态：

 1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
2. 安全监理情况：

 无1. 质量监理情况：
2. 、光伏区两个施工队伍每日必须保证打桩完成500根管桩。
3. 上级指示执行情况：
4. 工程协调情况：

 1. 监理工作情况：
2. 整理监理资料。
3. 现场巡视光伏区打桩情况。

 填写人：  审核人： |