监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 40页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 20日  星期：六 | 天气：晴 | 气温：最高：17  最低：6 |
| 1. 工程施工情况： 2. 工程进度情况：   1）、开关站区域清淤、回填（进占法回填，边清淤边回填，逐渐向东侧推进）（2台反铲）。  2)、今日打桩116根，累计打桩570根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1162根，到货完成约9%。（2台桩机）  3)、1#地块25#塘抽水（4台水泵），2#地块抽水（3台水泵）。22#、25#塘平塘（2台反铲），2#地块平塘（2台反铲）   1. 承包商动态：      1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 2. 安全监理情况：   无   1. 质量监理情况：   无   1. 上级指示执行情况： 2. 工程协调情况：      1. 监理工作情况： 2. 整理监理资料。 3. 现场巡视光伏区打桩情况。 4. 现场巡视开关站回填工作。   填写人：  审核人： | | |