监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 41页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 21日  星期： | 天气：晴 | 气温：最高：17  最低：6 |
| 1. 工程施工情况： 2. 工程进度情况：   1）、 开关站：现场2台挖机，1台水泵，5人；综合楼基础回填第一层完成约50%（总量15%）  2）、光伏区：  标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩106根，累计完成686跟  标段2：1台打桩机，1台挖机，未打桩。  3）、鱼塘整治：1#地块，20#和25#塘正在并塘2台挖机；25#塘和27#塘正在抽水4台水泵，2#地块并塘5台挖机，抽水3台水泵   1. 承包商动态：      1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 2. 安全监理情况：   无   1. 质量监理情况：   无   1. 上级指示执行情况： 2. 工程协调情况：      1. 监理工作情况： 2. 整理监理资料。 3. 现场巡视光伏区打桩情况。 4. 现场巡视开关站回填工作。   填写人：  审核人： | | |