监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 41页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 21日星期： | 天气：晴  | 气温：最高：17 最低：6 |
| 1. 工程施工情况：
2. 工程进度情况：

1）、 开关站：现场2台挖机，1台水泵，5人；综合楼基础回填第一层完成约50%（总量15%）2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩106根，累计完成686跟标段2：1台打桩机，1台挖机，未打桩。3）、鱼塘整治：1#地块，20#和25#塘正在并塘2台挖机；25#塘和27#塘正在抽水4台水泵，2#地块并塘5台挖机，抽水3台水泵1. 承包商动态：

 1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
2. 安全监理情况：

 无1. 质量监理情况：

 无1. 上级指示执行情况：
2. 工程协调情况：

 1. 监理工作情况：
2. 整理监理资料。
3. 现场巡视光伏区打桩情况。
4. 现场巡视开关站回填工作。

 填写人：  审核人： |