监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 42页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 22日星期：一 | 天气：晴  | 气温：最高：13 最低：5 |
| 1. 工程施工情况：
2. 工程进度情况：

1）、1#地块，20#塘挖塘埂1台挖机、25#塘挖塘埂3台挖机；27#塘抽水今天完成(2台水泵)，28#塘正在抽水(2台水泵)；2#地块并塘（5台挖机）；2）、今日打桩115根，累计793根，完成约6.4%；管桩到货146根，累计到货1308根，到货约10.5%；3）、综合楼首层回填料回填完成约80%；1. 承包商动态：

 1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
2. 安全监理情况：

 无1. 质量监理情况：

 无1. 上级指示执行情况：
2. 工程协调情况：

 1. 监理工作情况：
2. 整理监理资料。
3. 现场巡视光伏区打桩情况。
4. 现场巡视开关站回填工作。

 填写人：  审核人： |