监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 43页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 23日星期：二 | 天气：晴  | 气温：最高：13 最低：5 |
| 1. 工程施工情况：
2. 工程进度情况：

1）、开关站：现场2台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填第一层完成，第二层正在施工（总量30%），鱼塘降水清淤；2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩196根，累计打桩989根；今日进桩90根，累计进桩1398根标段2：1台打桩机，1台挖机，打桩22根，累计22根；未到桩，累计到桩168根。1. 承包商动态：

 1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
2. 安全监理情况：

 无1. 质量监理情况：

 无1. 上级指示执行情况：
2. 工程协调情况：

 1. 监理工作情况：
2. 整理监理资料。
3. 现场巡视光伏区打桩情况。
4. 现场巡视开关站回填工作。

 填写人：  审核人： |