监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 44页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 24日星期：三 | 天气：雨  | 气温：最高：11 最低：5 |
| 1. 工程施工情况：
2. 工程进度情况：

 1）、开关站：现场4台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填。2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，要求打桩300根，累计打桩1289根；到桩3车，累计进桩1488根。标段2：2台打桩机，1台挖机，要求打桩130根，累计36根；到桩2车，累计到桩251根。1. 承包商动态：

 1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
2. 安全监理情况：

 无1. 质量监理情况：

 无1. 上级指示执行情况：
2. 工程协调情况：

 1. 监理工作情况：
2. 整理监理资料。
3. 现场巡视光伏区打桩情况。
4. 现场巡视开关站回填工作。

 填写人：  审核人： |