监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 页码：第 44页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年 02月 24日  星期：三 | 天气：雨 | 气温：最高：11  最低：5 |
| 1. 工程施工情况： 2. 工程进度情况：   1）、开关站：现场4台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填。  2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，要求打桩300根，累计打桩1289根；到桩3车，累计进桩1488根。  标段2：2台打桩机，1台挖机，要求打桩130根，累计36根；到桩2车，累计到桩251根。   1. 承包商动态：      1. 工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 2. 安全监理情况：   无   1. 质量监理情况：   无   1. 上级指示执行情况： 2. 工程协调情况：      1. 监理工作情况： 2. 整理监理资料。 3. 现场巡视光伏区打桩情况。 4. 现场巡视开关站回填工作。   填写人：  审核人： | | |