**监　理　日　志**

日期： 2020 年 12 月 18 日　 天气： 阴

星期： 五 气温： 15℃ - 11 ℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1：巡视外线基础开挖。2：编制前期资料。3：巡视升压站及风机道路开挖。4：对基础点N107、N111进行浇筑前验收检查，并对浇筑过程进行旁站。5、组织召开监理例会 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 西安西电新能源有限公司 | 1：施工内容：（1）外线基础开挖：N82、N83、N84。 基础浇筑：N107、N111（2）道路：5号、6号风机道路开挖。（3）升压站进行场坪。2：施工人员：101人，管理人员17人3：施工机械：倒运车4台，运料翻斗车4台，推土机1台，挖掘机3台，工程车8辆；  |
|  **其它事项** | 要求外线基础开挖按规范要求操作，施工人员注意人身安全 |
| **本日现场监理人员** | **苗守明、朱卫俊、甄文波** |
| **记录人:**  | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**  |