|  |
| --- |
| 光伏项目施工内容每日信息报送表  |
| 日期  | 2021年 01月11日 | 监理人员 | 刘德文　 | 地点 | 天喜股份有限公司 | 天气 | 晴9/-2℃ |
| 人数 | 12人 |
| 一、施工内容：1.2#、3#、4#、8#屋面导轨安装；2.桥架安装；  |
| 二、施工进度：1.1#、2#、3#、6#屋面导轨安装90%； 2.5#、6#、7#屋面夹具安装100%；3.桥架安装70%。4.逆变器安装90% |
| 三、施工质量问题： |
|
|
|
|
| 四、监理工作情况： 1.检查施工通道、上下爬梯安全防护，桥架、导轨安装检查；  |
| 五、整改通知单及整改情况： |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 |
|  |  | 安徽辉能电力工程有限公司 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 六．现场图片 |  |
| 图1：早班会 | 图2: 导轨安装 |
| 137d334c1a066dc75576b49ea811c32 | e01aa4677113f823086e805f8b40ebb |
| 图3桥架安装 | 图4: |
| 95674ec141260be80f1de43cb4b6343 |  |
|  |  |