监　理　日　志

日期：2022年10月04日　　　　　　　　　      　　      天气：晴        星期：二   气温：　-1-10

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查内容： - 1、1#2#箱变光缆敷设。 - 2、工程进度： - （1）1#2箱变完成。 - （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 - （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 - （4）1#库容量0.503MW.组件粘贴累组计完成0.4MW，完成工程量的80%。 - （5）M总装容量1.62MW，今日件粘贴累计完成0.68MW,完成工程量的42%。 - 3、编写监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |
|  | 国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司 |  | - 1、1#2#箱变光缆敷设，施工人员6人。 - M焊装、总装屋面潮湿组件无粘贴，变速箱联合厂房大风组件无吊装。 |  |
| 建设到位 | - 1、检查1#2#箱变光缆敷设。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 赵文渠 |  |  |
| 记录人: 赵文渠 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |