**监　理　日　志**

日期：2023年01月09日　　　　　　　　　 　　 天气：晴

星期：一 气温：-6—-15

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 巡视检查内容：  1、无施工。  2、工程进度：  （1）1#2#箱变完成,3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。  （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。  （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。  （4）1#库屋面容量0.502MW.已完成工程量的100%。   1. M总装屋面容量1.62MW，施工完成100%。 2. H焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成100%。 3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW,施工完成100%。 4. 汇集站施工完成90%。 5. 3#4#5#箱变吊装安装完成。 6. 13配电间及汇集站一次开关柜安就位完成。   3、编写监理资料。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | |
| 国网吉林综合能源服务有限公司  长春市恒明电力工程有限公司  长春市万鸿电力安装有限公司 | | 1. 4日7日至9日无施工。 | |
|  |  | | | |
| 本日现场监理人员 | | 赵文渠 | | |
| 记录人: 赵文渠 | | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |