**监　理　日　志**

日期：2023年01月09日　　　　　　　　　 　　 天气：晴

星期：一 气温：-6—-15

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 巡视检查内容：1、无施工。2、工程进度：（1）1#2#箱变完成,3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。（4）1#库屋面容量0.502MW.已完成工程量的100%。1. M总装屋面容量1.62MW，施工完成100%。
2. H焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成100%。
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW,施工完成100%。
4. 汇集站施工完成90%。
5. 3#4#5#箱变吊装安装完成。
6. 13配电间及汇集站一次开关柜安就位完成。

3、编写监理资料。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 国网吉林综合能源服务有限公司长春市恒明电力工程有限公司长春市万鸿电力安装有限公司 |  1. 4日7日至9日无施工。
 |
|  |  |
| 本日现场监理人员 |  赵文渠 |
| 记录人: 赵文渠 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |