监　理　日　志

日期：2023年04月 28日　　　　　　　　　      　　  天气：小雨            星期：五     气温：12-3

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情况 | 巡视检查内容： 1、动能公司第一条线路1183断路器安装主题完成，已送电；第二条线路1168断路器准备停电安装。 2、工程进度： （1）1#2#箱变完成,3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量0.502MW.已完成工程量的100%。 - M总装屋面容量1.62MW，施工完成100%。 - H焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成100%。 - 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW,施工完成100%。 - 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装完成。 - 3#4#5#箱变检测试验完成。 - 13配电间、汇集站及动能公司开关柜安装完成。 3、编写监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |
|  | 国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司 |  | - 动能公司第一条线路1183断路器安装主题完成，已送电，动能公司说他们的线路需要检修第二条线路1168断路器停电安装等到五一节过后施工。 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 赵文渠 |  |  |
| 记录人: 赵文渠 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |