监　理　日　志

日期：2022年10月18日　　　　　　　　　      　　      天气：晴       星期：二 气温：　-1-10

工程名称:一汽总部NBD园区5MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查内容： - 1、动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础C30砼底板浇灌，编辑旁站监理记录一份。 - 2、工程进度： - （1）停车场楼装机容量0.937MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成100%。 - （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装100%。 - （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成75%，支架安装20%。 - 3、编写监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |
|  | 国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司 |  | - 动能物流中心屋面配重块运输就位安装，施工人员9人。 - 乘用车对标中心组件安装，施工人员7人。 - 3、箱变基础C30砼底板浇灌，施工人员4人。 |  |
| 建设单位 | - 检查动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础C30砼底板浇灌。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 赵文渠 |  |  |
| 记录人: 赵文渠 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |