监理工作日记

项目名称：

监 理 员：

总监理工程师：

监理项目部（章）：

起止日期： 年 月 日至 年 月 日 共 页

**监理工作日记**

## 项目名称：常州日产二期2.89MWp停车场分布式光伏项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 12 月 28 日 星期：二 | | 天气：晴 | | 气温：11℃ | |
| 监理人员动态：王国富 张杰 王相成 | | 材料进场、见证取样、合格情况：钢筋材料进场 | | | |
| 施工人员动态：安全员 | |
| 施工机械动态：2台切割机 炮机 土方外运车辆 | |
| 施  工  进  度  情  况 | 施工人数10人、2台切割机、1台炮机、1辆挖机、1辆运土方车辆。  8人继续放线、2人进行切割。  计划完成放线90个、实际完成90个。  计划完成垃圾清理50个、实际完成50个。  计划完成地面切割80个，实际完成75个。  计划完成炮机60个，实际完成50。  计划完成清理垃圾150个，实际完成150。 | | | | |
| 检  查  发  现  的  问  题 | 切割地面出现切割不直、炮机时坑位周围出现裂纹。 | | | | |
| 处  理  措  施、  意  见、  结  果 |  | | | | |
| 协  调  内  容  及  其 |  | | | | |
| 记录人 |  | | 总监签阅 | |  |