监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月01日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—19℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  安全月活动启动会仪，各专业工程师、施工项目经理参加。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1. 监理部项目总监参加6月份安全月启动会议；2、安全会议资料完善整理；   3、协调施工现场关于工程开工事宜。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月02日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—20℃ |
| 监理人员动态：徐耀生、张杰 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：总包管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  安全标语粘贴，现场没有施工。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1. 业主方领导，施工单位负责人到升压站协调进场施工问题； 2. 昨天会议纪要传给业主方项目负责人； 3. 今天张杰进场。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月03日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—20℃ |
| 监理人员动态：徐耀生、张杰 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  现场没有施工。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1. 同总包单位项目经理协商开工计划，总包计划星期一开工； 2. 开工资料完善。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—033

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月11日 星期六 | 天 气 | 多云转晴 | 气 温 | 32℃—22℃ |
| 监理人员动态：徐耀生、张杰 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  协调风机工程二标段开工时间问题，同分包二标段风机工程图纸交底事宜；  现场还没有施工。计划下周开始风机工程施工；  总包项目经理今天回武汉。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、了解同总包单位项目总工协商开工计划事宜，总包计划下周开工；  2、监理前期开工资料完善。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—034

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月12日 星期日 | 天 气 | 多云转晴 | 气 温 | 28℃—19℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  协调风机工程二标段开工时间问题，现场还没有施工。计划下周开始风机工程施工；  总包项目经理回武汉，计划星期一回来。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、同总包单位项目总工协商开工计划事宜，总包计划星期一开工；查清风机机位、集电线路塔基点位布置的奥维地图。  2、监理前期开工资料完善。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—035

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月13日 星期一 | 天 气 | 多云转雷阵雨 | 气 温 | 28℃—19℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：无 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  协调风机工程二标段开工时间问题，现场还没有施工。计划下周开始风机工程施工；  组织召开施工现场开工协调会。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、同总包单位项目总工协商开工计划事宜；查清风机机位、集电线路塔基点位布置的奥维地图。  2、签发《监理工作联系单001》一份，要求业主方确认由于非监理人的原因使项目现场没有开工，造成监理工作进度开展缓慢，监理人是否撤场或留在现场的事宜。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—036

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月14日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：23#挖掘机一台、装载机3台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  23#风机进场道路施工，集电线路2回路3#、4#塔基施工完成75%，由于没有协调好施工机械被政府部门暂扣。  参加第五期监理例会。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、集电线路2回路3#、4#塔基施工完成75%现场检查，由于没有协调好施工机械被政府部门暂扣。  2、组织召开第五期监理例会。  3、发纸质版《监理工作联系单001》请业主方签字。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—037

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月15日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：23#挖掘机一台、装载机3台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  23#风机进场道路没有施工，集电线路2回路3#、4#塔基没有施工，由于没有协调好施工机械被政府部门暂扣。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、集电线路2回路3#、4#塔基施工现场检查，由于没有协调当地与政府关系施工暂停。  2、第五期监理例会记录编辑打印交业主。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—038

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月16日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 34℃—21℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：17#挖掘机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  17#风机平台施工，集电线路2回路3#、4#塔基施工；  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、17#风机平台施工检查。  2、集电线路2回路3#、4#塔基施工巡视。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—039

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月17日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 36℃—24℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  由于协调问题现场没有施工。  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、了解工程协调事项，要求施工总包单位加快工程开展。  2、集电线路2回路3#、4#塔基施工巡视。  3、总包风机基础专项施工方案审核。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—040

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月18日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—24℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  开工问题协调现场会议。  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、了解工程协调事项，要求施工总包单位加快工程开展。  2、升压站现场踏勘巡视。  3、总包单位报送的施工组织设计和专项施工方案审核。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 无 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—041

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月19日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—24℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  对26#、27#风机位进行协调、23#风机位施工情况进行协调。  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、了解工程协调事项，要求施工总包单位加快工程开展。  2、总包单位报送的施工组织设计和专项施工方案审核。  3、督促总包单位加强落实工程协调力度。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程上的征地协调难度较大，当地政府也不支持本项目，估计本项目进展时间要延长。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—042

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月20日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司、分包单位： 信邦建设集团有限公司  对26#、27#风机位进行协调、23#风机位施工情况进行协调。  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、总包单位报送的施工专项施工方案审查、审核。  2、督促总包单位加强落实工程协调力度。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程上的征地协调难度较大，当地政府也不支持本项目，估计本项目进展时间要延长。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—043

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月29日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  协调鸿江升压站进场施工事宜；  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、组织召开第六期监理例会和第七期安全监理例会  2、督促总包单位加强落实工程协调力度和工程开工事项。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程上的征地协调难度较大，当地政府也不支持本项目，估计本项目进展时间要延长。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—044

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月22日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：现场施工机械停止工作。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  协调鸿江升压站进场施工事宜；  协调院头镇风机征地事项。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 1、第六期监理例会和第七期安全监理例会会议纪要整理记录报业主；  2、督促总包单位加强落实工程协调力度和工程开工事项。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—045

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月23日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台；23机位道路施工。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 协调沟通工程进度问题、检查23机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—045

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月24日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台。23#机位进场道路施工挖机一台。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 协调沟通工程进度问题包括所有机位征地情况、升压站进场施工情况、检查23机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—046

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月25日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 38℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台。23#机位进场道路施工挖机一台。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 协调沟通工程进度问题包括所有机位征地情况、升压站进场施工情况、检查23#机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—047

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月26日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 40℃—25℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台；23#机位进场道路施工挖机一台；27#机位进场道路开始施工，挖机一台。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 协调沟通工程进度问题包括所有机位征地情况、升压站进场施工情况、检查27#、30#机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—048

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月27日 星期一 | 天 气 | 雨转多云 | 气 温 | 32℃—22℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台；23#机位进场道路施工挖机一台；27#机位进场道路开始施工，挖机一台，安全会议召开。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 协调沟通工程进度问题包括所有机位征地情况、升压站进场施工情况、检查27#、30#机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—049

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月28日 星期二 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 28℃—22℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：30#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台；23#机位进场道路施工挖机一台；27#风机基础开挖施工，挖机一台，参加监理会议召开。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 检查27#风机基础开挖、30#、23#、20#机位道路施工情况。主持召开第七期监理例会和第七期安全监理例会。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—050

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月29日 星期三 | 天 气 | 小雨转阴 | 气 温 | 28℃—22℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员6人 | | | |
| 施工机械动态：27#基坑开挖、29#机位平台平整、30#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  30#机位道路施工，挖机一台；23#机位进场道路施工挖机一台；27#风机基础开挖施工，挖机一台，29#机位平台平整。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 检查27#风机基础开挖、30#、23#、20#机位道路施工情况。主持召开第七期监理例会和第七期安全监理例会会议纪要整理发给业主方。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 工程协调进度有所改善。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—051

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2022年06月30日 星期四 | 天 气 | 多云转阵雨 | 气 温 | 29℃—22℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  无 | |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 | | | |
| 施工机械动态：27#基坑开挖平整、29#、30#机位平台开挖、20#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 | | | |
| 施 进  工 展  部 情  位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  27#基坑开挖平整、29#、30#机位平台开挖、20#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 | | | | |
| 监 作  理 情  工 况 | 检查27#、23#风机基础开挖平整情况、29#、30#机位平台开挖、20#机位道路施工情况。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 23#风机基础现场安全文明施工存在问题、已责令整改，否则下发监理通知单和罚款单进行处罚。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 无 | | | | |
| 协 容  调 或  的 其  内 他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |