监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0236

| 日期 | 2023年01月01日 星期日 | 天 气 | 晴转多云 | 气 温 | -4℃-4℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 储能基础平整压实环刀取样送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：场地平整铺设石子。 2、集电线路:1F3N13#掏挖，，4N2#组塔，AN26+1扎钢筋，X1F3N8、X1F3N9#浇筑。 - 3、风电场：28#塔筒电装，24#机位风机机舱、轮毂吊装。 - 4、储能站：储能基础平整压实。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、24#机位风机机舱、轮毂吊装旁站。 - 2、30#风机-箱变电缆光缆铺砂盖砖检查验收。 - 3、28#风机塔筒电装、箱变接地检查。 - 4、23#风机箱变-20#风机箱变电缆铺砖盖砂检查。 - 5、集电线路X1F3N8、X1F3N9#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 6、集电线路X3N3#铁塔组立巡视检查。 - 7、集电线路X1F31N0#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 8、储能基础平整压实环刀取样送检见证。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0237

| 日期 | 2023年01月02日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | -6℃-3℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 20#、21#风机箱变油样送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：暂停施工。 2、集电线路:2N38、2N41#-20#风机箱变电缆耐压试验，4N2#组塔。 - 3、风电场：20#风机箱变基础开挖，21、23#风机塔筒电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XXXAN26+1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路2N38#-20#风机箱变电缆耐压试验旁站。 - 集电线路2N41#-20#风机箱变电缆耐压试验旁站。 - 4、21#、23#风机塔筒电装检查。 - 5、20#风机箱变基础开挖完成检查验收。 - 6、20#、21#风机箱变油样送检见证。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0238

| 日期 | 2023年01月03日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -5℃-6℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：场地铺设石子，电缆沟盖板。 2、集电线路:1F3N13#掏挖，1F3N9、1F3N10、1F3N11#钢筋绑扎，4N1、3N2##组塔，AN33-35放线，XXXAN26+1、X3F1N11、X3F1N12、X3F1N13#浇筑。 - 3、风电场：20号机位塔筒电缆固定压接；21#风机箱变基础开挖；24#机位风机叶片吊装。 - 4、储能站：PCS基础电缆沟开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、24#机位风机叶片吊装旁站。 - 2、23#风机安装施工巡视检查。 - 3、21#风机箱变基础开挖巡视检查。 - 4、20#风机箱变基础垫层浇筑检查。 - 集电线路XXXAN26+1#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路X3F1N11、X3F1N12、X3F1N13#铁塔基础浇筑前检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0239

| 日期 | 2023年01月04日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | -4℃-4℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：场地铺设石子，电气消缺。 2、集电线路:4N1、3N2##组塔，AN33-35放线，1F3N11、1F3N12、1F3N13#浇筑。 - 3、风电场：20号机位塔筒电缆固定压接；24#机位第二、三片叶片吊装。 - 4、储能站：PCS基础电缆沟开挖，打夯基垫层。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、24#机位风机第二、三片叶片吊装旁站。 - 集电线路1F3N11、1F3N12、1F3N13#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 21#风机箱变基础开挖垫层检查。 - 14#风机箱变基础接地电阻测量检查。 - 5、23#风机-箱变电缆铺砖盖砂检查。 - 6、20#风机箱变基础巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0240

| 日期 | 2023年01月05日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | -1℃-6℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：场地铺设石子，电气消缺。 2、集电线路:4N1、3N2##组塔，AN30-33放线，AN33-35紧线。 - 3、风电场：20号机位低压侧电缆头制作，21#机位箱变基础吊装。 - 4、储能站：避雷针基础开挖，消防水池放线开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站避雷针基础开挖、基础标高检查。 - 20#机位电缆敷设巡视检查。 - 20#机位风机箱变低压侧电缆头制作检查。 - 21#机位塔筒内电装巡检。 - 21#机位箱变基础吊装巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0241

| 日期 | 2023年01月06日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -2℃-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：消防设备安装。 2、集电线路:1F2N1# 2# 4# 5# 1N25支模，AN1接电缆头，AN30-33、AN35-4N4放线。 - 3、风电场：26、23、21#机位锚栓拉伸验收，21#机位电装。 - 4、储能站：因征地协调问题无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、21、23、26#风机锚栓拉伸检查验收。 - 2、21#风机塔筒内电装巡检。 - 参加工程进度专题会议。 - 储能设备基础巡检，因征地协调问题无人施工。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0242

| 日期 | 2023年01月07日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -3℃-9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：设备消缺。 2、集电线路:1F2N1# 2# 5# 1N29验收，AN23、AN25、AN26+1#塔材转运，组塔，AN27-30、AN35-3N3放线。 - 3、风电场：20低压电缆压接、箱变接地焊接、箱变电缆铺砖盖砂。 - 4、储能站：消防水池开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路2N31-2N35#铁塔线路安装检查。 - 集电线路X1N29、X1F2N1、X1F2N2、X1F2N5#铁塔基础浇筑前检查验收。 - 集电线路XAN23、XXXAN26+1#基础组塔前检查。 - 集电线路XAN23#接地电阻测量检查。 - 20#风机箱变接地焊接检查。 - 20#风机箱变电缆铺砖盖砂巡检。 - 21#风机箱变电缆回填验收。 - 储能站设备基础巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0243

| 日期 | 2023年01月08日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -2℃-10℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员60人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：设备消缺。 2、集电线路:X1N29#、X1F2N1、X1F2N2、X1F2N5#浇筑，AN29-30封网、放线，AN35-3N3放线，AN31、AN 33紧线。 - 3、风电场：21#风机电装验收、风机箱变焊接。 - 4、储能站：消防水池开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 21#风机箱变接地焊接、电缆检查。 - 21#风机塔筒内电装验收。 - 20#风机巡查。 - 集电线路X1N29#、X1F2N1#、2#、5#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 储能消防水池开挖巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0244

| 日期 | 2023年01月09日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -2℃-10℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员60人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：设备消缺。 2、集电线路:AN29-30封网、放线；AN35-3N3紧线；AN22装电缆支架。 - 3、风电场：20#风机电装验收；21#消缺整改。 - 4、储能站：消防水池开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 20#风机箱变电缆铺砖盖砂检查。 - 20#风机电装验收。 - 21#风机箱变电装检查。 - 21#风机至集电线路铁塔线路巡查。 - 20#风机锚栓拉伸检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0245

| 日期 | 2023年01月10日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -4℃-7℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员60人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：电缆沟盖板。 2、集电线路:1、2回路春节放假暂停施工；AN23 26+1地面组塔，AN35-3N3紧线，AN29 32装电缆支架。 - 3、风电场：20、21、23#风机箱变电装验收。 - 4、储能站：春节放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 20#风机箱变电装验收。 - 21#风机箱变电装验收。 - 23#风机箱变电装验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 风机箱变电装验收中发现问题如下： - 1、箱变电缆穿管的防火泥未封堵。 - 2、21#风机高压侧电缆终端线鼻子冷缩套管不到位。 - 3、23#电缆未固定。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即整改，整改自查合格后进行复查。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0246

| 日期 | 2023年01月11日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | -1℃-7℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员60人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 升压站：风机并网前送电。 2、集电线路:AN23 26+1地面组塔，2号集电线路送电。 - 3、风电场：20#风机静态调试，20#、21#、23#箱变送电，13B风机箱变-30#集电线路电缆耐压试验。 - 4、储能站：春节放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 13B风机箱变-30#集电线路电缆耐压试验旁站。 - 20#、21#风机箱变接地电阻检测。 - 20#风机静态调试巡检。 - 20#风机箱变-2N41#铁塔电缆接线检查。 - 21#风机箱变-2N39#铁塔电缆接线检查。 - 20#、21#、23#风机箱变送电完成。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0247

| 日期 | 2023年01月12日 星期四 | 天 气 | 阴转小雨 | 气 温 | -3℃-3℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路:2回路春节放假暂停施工，AN23、AN26+1#地面组塔。 - 2、风电场：20#、21#、23#风机动态调试。 - 3、储能站：春节放假暂停施工。 - 4、升压站：春节放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路AN23、AN26+1#地面组塔检查。 - 20#、21#、23#风机动态调试巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0248

| 日期 | 2023年01月13日 星期五 | 天 气 | 雨夹雪 | 气 温 | -3℃9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路:2回路春节放假暂停施工，AN25、AN26+1#地面组塔。 - 2、其它施工单位春节放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 今日组织业主、监理部、总包、分包针对风机、集电线路、升压站、储能站、材料堆放场 - 等进行春节前安全大检查。 - 组织召开安全检查专题例会，会议内容详见编号：安全检查专题会议006。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 现场安全警示牌布置不到位。 - 材料堆放场未放置消防器材。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 要求尽快整改，整改完成合格后才能撤场。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0249

| 日期 | 2023年01月14日 星期六 | 天 气 | 雪 | 气 温 | -7℃1℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路：因下雪暂停施工。 - 其他施工单位放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对01月13日施工现场大检查发现的问题，签发监理通知单（安全）一份，内容详见编号： - ZHFD-ZHJL-AQ-039。 - 2、整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0250

| 日期 | 2023年01月15日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | -7℃1℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员15人、 施工人员10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路：因下雪暂停施工。 - 其他施工单位放假暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、签发工程暂停令一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-GCZT-001。 - 2、整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |