监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0432

| 日 期 | 2023年08月01日 星期二 | 天 气 | 雷阵雨 | 气 温 | 26℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调，无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡视检查19#风机现场道路情况。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0433

| 日 期 | 2023年08月02日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 27℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：9人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，推土机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路：1N32+1#塔基掏挖。 - 风机基础：W7#机位进场道路开挖；W19B#进场道路修整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡视检查19#机位风机吊装现场设备、进场道路修整。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0434

| 日 期 | 2023年08月03日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 27℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，推土机2台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：1N32+1、1F5N1#塔基掏挖。 - 2、风机基础：W7#机位进场道路开挖；W19B#进场道路修整完成，塔筒、轮毂转运。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡视检查W19#B机位道路修整情况和塔筒、轮毂转运。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0435

| 日 期 | 2023年08月04日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，推土机1台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：1N32+1、1F5N1#塔基掏挖。 - 2、风机基础：W7#机位进场道路修整、平台开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 同总包负责人沟通工程施工进度。 - 同业主协调监理延期费用支付问题和租车事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0436

| 日 期 | 2023年08月05日 星期六 | 天 气 | 中雨转晴 | 气 温 | 25℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 今日下雨无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理安全资料、打印考试试卷。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0437

| 日 期 | 2023年08月06日 星期日 | 天 气 | 阵雨转多云 | 气 温 | 25℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，推土机1台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路：农民工阻工停止施工。 - 风机基础：W7#机位修路。 - 风机吊装：W19B#机位转运塔筒，做吊装前准备工作。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理、打印安全考试试卷。 - W19B#风机机位进场道路巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0438

| 日 期 | 2023年08月07日 星期一 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 24℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：农民工阻工停止施工。 - 2、风机基础：W7#机位降坡修路。 - 3、风机吊装：W19B#机位变频器、塔筒吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、进行安全教育培训及考试。 - 2、W19B#风机机位变频器、塔筒吊装安全检查及旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0439

| 日 期 | 2023年08月08日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆沟开挖。 - 2、风机基础：协调无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、询问总包工程进展情况。 - 2、整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0440

| 日 期 | 2023年08月09日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆沟开挖、铺砖盖砂。 - 2、风机基础：W7#机位修路。 - 3、风机吊装：W19B#机位塔筒转运。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路1N2+1#-1N2+2#塔基中间电缆沟开挖巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0441

| 日 期 | 2023年08月10日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：18人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基铺砖盖砂。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机吊装：W19B#机位塔筒、机舱吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B#机位风机塔筒、机舱吊装旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0442

| 日 期 | 2023年08月11日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：18人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#到1N2+2#塔基电缆敷设。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机吊装：W19B#机位轮毂吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B#机位风机轮毂吊装旁站。 - 集电线路1N2+1-1N2+2#塔基电缆敷设检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0443

| 日 期 | 2023年08月12日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：18人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆敷设。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机吊装：W19B#机位叶片吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W19B#机位风机叶片吊装旁站。 - 2、集电线路1N2+1-1N2+2#塔基电缆敷设检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0444

| 日 期 | 2023年08月13日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：18人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆敷设。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机吊装：W19B#机位叶片吊装完成。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W19B#机位风机叶片吊装完成旁站。 - 2、集电线路1N2+1-1N2+2#塔基电缆敷设检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0445

| 日 期 | 2023年08月14日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：14人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基铺砖盖砂电缆敷设，AN31#塔基线路恢复。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机：W19B风机塔筒内打力矩。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W19B#风机塔筒内打力矩检查。 - 2、集电线路1N2+1-1N2+2#塔基铺砖盖砂电缆敷设检查验收。 - 集电线路AN31#塔基线路恢复检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0446

| 日 期 | 2023年08月15日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人 施工人员：6人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路进升压站电缆沟协调。 - 2、风机基础：W7#机位协调无人施工。 - 3、风机：W19B#风机电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B#风机塔筒内电装巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0447

| 日 期 | 2023年08月16日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路进升压站电缆沟协调。 - 2、风机基础：W7#机位降坡修大件路。 - 3、风机：W19B#风机电装，主吊撤场。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W7#风机机位修路巡视检查。 - W19B#机位箱变基础开挖检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0448

| 日 期 | 2023年08月17日 星期四 | 天 气 | 阴转雷阵雨 | 气 温 | 25℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路进升压站电缆沟协调、改线塔位协调。 - 2、风机基础：W7#机位修平台和进场道路。 - 3、风机：W19B#风机塔筒打力矩、箱变基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B#风机塔筒打力矩、箱变基础检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0449

| 日 期 | 2023年08月18日 星期五 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 24℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：一回路进升压站电缆沟协调、改线塔位协调。 - 2、风机基础：W7#机位平台修整。 - 3、风机：W19B#风机塔筒电装，箱变基础垫层浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B#风机塔筒内电装检查。 - W19B#风机箱变基础、沉降观测点基础钢筋模板检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0450

| 日 期 | 2023年08月19日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台，运输车2辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖。 - 2、风机基础：W7#机位平台开挖。 - 3、风机：W19B#风机塔筒电装，箱变就位。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖巡视检查。 - 2、W19B#风机塔筒电装检查，箱变就位旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0451

| 日 期 | 2023年08月20日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机4台，运输车1辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖。 - 2、风机基础：W7#机位平台开挖。 - 3、风机：W19B#风机塔筒电装，箱变就位。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖巡视检查。 - 2、W19B#风机塔筒电装检查，箱变接地隐蔽工程检查，电阻值测试0.71欧姆。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）         编号：ZHFD—JLRZ—0452

| 日 期 | 2023年08月21日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机4台，运输车1辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机：W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟开挖检查。 - 2、W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆敷设检查。 - 3、W19B#风机塔筒内电缆敷设检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0453

| 日 期 | 2023年08月22日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，运输车1辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟敷设。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机：W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆铺沙盖砖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟敷设。 - 2、风机：W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆铺沙盖砖。 - 3、赵慧娇由于家务事多、孩子身体不好，决定辞职。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0454

| 日 期 | 2023年08月23日 星期三 | 天 气 | 多云转阵雨 | 气 温 | 20℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台，运输车1辆。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟铺沙盖砖回填，电缆头制作，耐压试验。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机：W19B风机电装，电缆接线端子接线；W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆铺沙盖砖回填土。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32电缆沟铺沙盖砖回填验收检查，电缆头制作，耐压试验旁站监督检查。 - 2、风机：W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆铺沙盖砖检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - W19B#风机塔筒到风机箱变间电缆铺沙盖砖检查不符合要求。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 已通知总包进行整改，否则要对其进行考核。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）       编号：ZHFD—JLRZ—0455

| 日 期 | 2023年08月24日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 20℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：停工 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32塔基35KV高压电缆接线，集电线路3、4双回送电。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机：W19B风机电装电缆接线。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路：W19B风机箱变到AN32塔基35KV高压电缆接线，集电线路3、4双回送电。 - 2、风机：W19B风机电装电缆接线检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 1、W19B#风机塔筒到风机箱变间回填土检查不符合要求，试块大还没有整改； - 2、风机塔筒底部电缆线管还没有用防火泥封堵。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 已通知总包进行整改，否则要对其进行考核。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0456

| 日 期 | 2023年08月25日 星期五 | 天 气 | 阴转雨 | 气 温 | 20℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：停工 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：1回消缺。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机：W19B风机塔筒内电装消缺。 - 4、W19B#风机平台植保回填土；箱变油池安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、风机：W19B风机塔筒内电装消缺检查。 - 2、W19B#风机平台植保回填土；箱变油池安装检查。 - 3、W19B#风机塔筒到风机箱变间回填土检查不符合要求石块已经整改、电缆管口已用防火泥封堵； |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0457

| 日 期 | 2023年08月26日 星期六 | 天 气 | 小 雨 | 气 温 | 17℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：因下雨停工 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：无施工。 - 2、风机基础：W7#风机位由于阻工而停工。 - 3、风机安装：W19B风机塔筒内电装消缺。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 项目监理资料整理。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0458

| 日 期 | 2023年08月27日 星期日 | 天 气 | 大 雨 | 气 温 | 17℃-22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：因下大雨停工 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：1回进站电缆沟协调、改线塔位协调。 - 2、风机基础：W7#风机位被人举报要求停工，协调组正在与乡里沟通。 - 3、风机安装：W19B风机箱变送电、风机静态调试 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 项目监理资料完善整理。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0459

| 日 期 | 2023年08月28日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 18℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包4人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机3台、装载机1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路：1回路1N14到1N24之间塔基消缺。 - 2、风机基础：W7#风机位平台开挖。 - 3、风机安装：W19B风机塔筒内电装调试。 - 4、27#风机箱变互感器维修。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 1、风机安装：W19B风机塔筒内电装调试检查。 - 2、27#风机箱变互感器维修巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0460

| 日 期 | 2023年08月29日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 18℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：1人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：车辆2台、破碎机2台、装载机1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路： 内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管2+2，3分支13#，11#，8#，5#，2#。 - 湖南宇达：1回集电线路改线塔位协调，X1F3N1基础掏挖8月29日，目前改线部分8基已掏挖完成2基、1基正在掏挖。 - 2、风机基础：湖北岳隆：W7平台修整开挖。 - 3、风机安装：河北润海：W9低压电缆整改、盖砖。 - 4、工程各主体累计完成情况（数量、百分比）:已累计完成总工程量72% |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 1、W19风机已发电检查、W7平台修整开挖巡视检查。 - 2、W9低压电缆整改、盖砖检查，明天验收。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - W9低压电缆敷设不规范，已要求整改。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 明天整改后进行复查，符合要求再进行下道工序。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0461

| 日 期 | 2023年08月30日 星期三 | 天 气 | 多云转晴 | 气 温 | 19℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、 韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：1人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：车辆2台、破碎机2台、装载机1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路： 内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管2+2，3分支13#，11#，8#，5#，2#。 - 湖南宇达：1回集电线路改线塔位协调，X1F3N1基础掏挖，目前改线部分8基已掏挖完成4基。 - 2、风机基础：湖北岳隆：W7平台修整开挖。 - 3、风机安装：河北润海：W9低压电缆整改、盖砖完成。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 1、W9#风机塔筒到箱变间电缆铺沙盖砖复验检查。 - 2、业主方整理安全汇报材料。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：ZHFD—JLRZ—0462

| 日 期 | 2023年08月31日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、韩会灵 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：1人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：车辆2台、破碎机2台、装载机1台、挖机1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 展 情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、集电线路： 内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管2+2，3分支13#，11#，8#，5#，2#。 - 湖南宇达：1回集电线路改线塔位协调，X1F3N1基础掏挖，目前改线部分8基已掏挖完成4基：1回路进站电缆沟开挖。 - 2、风机基础：湖北岳隆：W7平台修整开挖。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | - 1、1回路进站电缆沟开挖检查。 - 2、项目资料整理。 |  |  |  |  |
| 检 查 问 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 韩会灵 |  | 总监签阅 |  |  |