监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0310

| 日期 | 2023年04月01日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 11℃-22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙基础开挖，围墙抹灰、粉墙。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔X1N16。 3、风机：W6、W19基础开挖。 4、吊装：W13机位风机塔筒吊装。 5、升压站：站内场地道路施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W13#机位风机塔筒吊装旁站。 - W22#机位风机箱变、塔筒内电装检查。 - 储能站围墙抹灰检查。 - 储能站消防水池施工检查。 - 升压站场地道路施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0311

| 日期 | 2023年04月02日 星期日 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 13℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙基础开挖，围墙基础浇筑。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔X1N16。 3、风机：W6、W19基础开挖，X9协调。 4、吊装：W13机位风机塔筒吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 27#风机箱变基础垫层检查。 - W13#机位风机塔筒吊装旁站。 - 22#风机箱变接地测量检查。 - 集电线路1回路塔材和光缆进场检查。 - 储能站围墙基础浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0312

| 日期 | 2023年04月03日 星期一 | 天 气 | 大雨 | 气 温 | 9℃-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - X1、W9风机基础二次灌浆试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙支模，围墙砌筑。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔XX1F2N6，3、4回路线路标牌安装。 3、风机：W6、W19基础开挖，X9协调，W22电装，W27#箱变基础接地焊接。 4、吊装：风大暂停吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 准备迎检资料。 - 市发改委对新能源安全生产和防火进行检查。 - 升压站场地道路浇筑后检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0313

| 日期 | 2023年04月04日 星期二 | 天 气 | 中雨 | 气 温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、下雨无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 上海电力领导莅临项目检查指导工作。 - 配合领导检查资料，参加资料检查总结会议。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0314

| 日期 | 2023年04月05日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路1回路铁塔基础混凝土试块送检见证。 - 13、22、27#风机箱变抽油送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙和围墙施工。 - 集电线路：组塔：XX1N2#；掏挖：XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14# - 风机：W13#机位风机机舱、轮毂吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W13#机位风机机舱、轮毂吊装旁站。 - 13、22、27#风机箱变耐压试验旁站。 - 签发《安全考核通知单》一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-AQKH-008。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - W13#风机吊装现场存在以下问题： - 1、吊装前未进行检查。 - 2、安全员没有在塔筒内进行检查。 - 3、吊装司机的证件未进行报验。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令停止吊装，整改后验收合格才可以吊装。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0315

| 日期 | 2023年04月06日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 5℃-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙支模，，消防泵房设备间顶板拆模，线路标牌安装。 - 集电线路：组塔：XX1N1#；掏挖：XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14#，2回路22#风机电缆回填。 - 风机：W13#机位风机叶片吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能南侧接地网焊接防腐检查。 - 储能舱接地测量检查。 - 储能舱电缆沟支架接地测量检查。 - 集电线路2回路W22风机处电缆检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0316

| 日期 | 2023年04月07日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 5℃-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙浇筑，消防泵房设备间顶板拆模，排水沟找平。 - 集电线路：掏挖：XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，浇筑：XX1F3N2；3、4回路至W27风机高压电缆沟开挖。 - 风机：W13#机位风机叶片吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XX1F3N2#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 2、集电线路XX1F3N2#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 3、储能站消防泵房顶板拆模检查。 - 4、储能站围墙检查验收。 - 5、W22#风机箱变至风机电缆检查。 - 6、W13#机位风机叶片吊装旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0317

| 日期 | 2023年04月08日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 7℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙浇筑，设备间材料清理，排水沟找平。 - 集电线路：掏挖：XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，组塔：1F1N1;3、4回路至W27风机高压电缆沟开挖。 - 风机：W13#机位风机叶片吊装；W6基础开挖；W27箱变基础吊装。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W13#机位风机叶片吊装旁站。 - 27#风机箱变至44#塔基电缆沟开挖检查。 - 储能站围墙基础混凝土浇筑检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - W13#机位风机叶片油漆破损。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场已整改消缺完成。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0318

| 日期 | 2023年04月09日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 13℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙支模。 - 集电线路：掏挖：XX1F3N5、XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，组塔：1F1N4;3、4回路至W27风机高压电缆沟敷设。 - 风机：主吊转场，W6基础开挖，倒运石头；W27箱变基础接地焊接，22#风机电装、螺栓打拉伸。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 22#风机螺栓拉伸检查。 - 22#风机电装检查。 - 储能站消防泵房和围墙施工巡查。 - 签发《监理安全考核单》一份，编号：ZFFD-ZHJL-AQKH-009。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能工程消防泵房临边防护措施不到位，现场有四人不戴安全帽。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 签发《监理安全考核单》一份，内容详见ZFFD-ZHJL-AQKH-009。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0319

| 日期 | 2023年04月10日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 12℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙模板安装、浇筑，消防水池内壁抹灰。 - 集电线路：掏挖：XX1F3N3、XX1F3N7、XX1F3N8#，组塔：1F1N4；浇筑：X1N14#；3、4回路至W27风机高压电缆沟敷设。 - 风机：主吊转场，W6基础开挖，倒运石头；W27箱变基础接地焊接。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路X1N14#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路X1N14#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 13#风机安装检查。 - 22#风机送电前检查。 - 27#风机箱变至44#塔基电缆沟检查。 - 27#风机箱变到塔筒底柜电缆接线检查。 - W25#风机基础交接检查。 - 储能站围墙基础模板安装、混凝土浇筑检查。 - 储能站消防水池内壁抹灰检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 1、22#风机防火泥封堵不到位，卫生未清理干净，编织绳未接地。 - 2、27#风机箱变接地焊接不到位。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求立即整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |